## Timeline cảnh
Thời gian | Thời lượng | Cảnh | Mục tiêu | Hình ảnh chính | Góc quay / Máy quay | Lời thoại / Voiceover | Chữ trên màn hình | Ghi chú dựng | Âm thanh / SFX | Tài nguyên / Đạo cụ | Ưu tiên | Trạng thái | Người phụ trách | Ghi chú
0:00-0:08 | 8 giây | Hook - Học khuya | Cho thấy học viên bị quá tải ngay từ 3 giây đầu. | Cận mặt học viên lúc khuya; ánh sáng laptop chiếu lên mặt; màn hình có nhiều tab slide, lab, deadline. | Cận mặt; cắt nhanh sang màn hình laptop; thêm chi tiết đồng hồ khuya hoặc góc bàn học. | Trong một cohort AI thực chiến, vấn đề không phải là thiếu tài liệu. | Quá nhiều tài liệu. Thiếu sự rõ ràng. | Mở nhanh, hơi căng; màu hơi tối; cắt trong 2 giây đầu để giữ nhịp. | Nhạc căng nhẹ; tiếng gõ phím; notification nhỏ. | Laptop, đèn bàn, màn hình slide/lab/deadline. | Bắt buộc | Chưa làm
0:08-0:22 | 14 giây | Vấn đề - Knowledge debt | Làm rõ nỗi đau: học không kịp, nợ kiến thức tăng dần, ngại hỏi. | Học viên lướt slide dài, mở lab, nhìn deadline; gõ câu hỏi vào chat rồi xóa. | Quay qua vai nhìn slide/lab; cận tay gõ rồi xóa câu hỏi; cận notebook có nhiều dấu hỏi. | Vấn đề là mỗi ngày không hiểu kịp, knowledge debt lại dày thêm. Muốn hỏi, nhưng sợ câu hỏi của mình quá cơ bản. | Slide dài. Deadline gần. Muốn hỏi nhưng ngại. | Dựng montage 3-4 shot nhanh; nhấn khoảnh khắc gõ rồi xóa câu hỏi. | Tiếng gõ phím, phím xóa, notification nhẹ; nhạc căng hơn một chút. | Notebook, bút, màn hình chat giả lập, màn hình lab deadline. | Bắt buộc | Chưa làm
0:22-0:35 | 13 giây | Cách cũ - AI tổng quát | Cho thấy AI tổng quát hữu ích nhưng không đủ để giúp học viên hiểu bài. | Học viên hỏi AI tổng quát bằng slide/lab; nhận câu trả lời dài; đọc xong vẫn bối rối. | Quay màn hình AI tổng quát hoặc giao diện giả lập; quay qua vai học viên đọc; cận mặt vẫn chưa hiểu. | AI tổng quát có thể trả lời rất nhanh. Nhưng nhiều khi câu trả lời dài, không bám đúng bài học, và đưa đáp án trước khi mình thật sự hiểu. | AI trả lời nhanh. Nhưng vẫn chưa hiểu. | Cho thấy câu trả lời dài phải kéo màn hình; crop hoặc làm mờ nếu có dữ liệu nhạy cảm. | Hiệu ứng chữ sinh ra nhanh; nhạc vẫn căng. | Màn hình AI tổng quát hoặc mock screen. | Bắt buộc | Chưa làm
0:35-0:45 | 10 giây | EduGap xuất hiện | Chuyển cảm xúc từ rối sang rõ. | Học viên mở EduGap; giao diện sáng, sạch, rõ ràng; có thể có icon Sofi nhỏ. | Quay qua vai lúc mở EduGap; chèn screen recording dashboard/trang học. | EduGap được tạo ra cho khoảnh khắc này. | EduGap Học từ tài liệu chính thức | Màu sáng hơn; giảm nhịp cắt; tạo cảm giác có đường đi. | Nhạc chuyển sang sáng, rõ, nhẹ hơn; SFX chuyển cảnh mềm. | Dashboard/trang học EduGap, logo, icon Sofi nếu có. | Bắt buộc | Chưa làm
0:45-1:03 | 18 giây | Hỏi bài - Gợi ý, không làm hộ | Show điểm khác biệt lớn nhất: gợi ý Socratic có citation. | EduGap chat: học viên hỏi một khái niệm trong bài; EduGap trả lời bằng gợi ý từng bước và citation. | Quay màn hình chat; zoom/callout vào citation card; cắt nhẹ sang học viên ghi note. | Thay vì đưa luôn đáp án, EduGap đọc tài liệu chính thức của khóa học, đưa gợi ý từng bước, và chỉ rõ nguồn trong bài. | Gợi ý, không làm hộ. Có nguồn từ tài liệu học. | Highlight citation card; đảm bảo chữ đọc được; browser zoom 100-110%. | Nhạc rõ hơn; tiếng click UI nhẹ. | EduGap chat, câu hỏi ngắn, câu trả lời dạng hint, citation card. | Bắt buộc | Chưa làm
1:03-1:22 | 19 giây | Luyện tập - Học bằng làm bài | Show EduGap không chỉ là chat, mà có vòng luyện tập. | Học viên làm quiz, chọn đáp án, nhận feedback/hint, rồi tiếp tục làm bài. | Screen recording quiz; cận chuột chọn đáp án; feedback sau khi trả lời; cắt sang mặt học viên tập trung. | Sau đó, học viên luyện tập bằng câu hỏi phù hợp với trình độ hiện tại. Mỗi lượt làm bài giúp cập nhật mastery và đề xuất phần nên ôn tiếp. | Luyện tập đúng trình độ. Biết phần cần ôn tiếp. | Show rõ click đáp án và feedback; không để màn hình quá nhiều chữ. | SFX click; nhạc chuyển sang có động lực hơn. | Màn hình quiz, đáp án, feedback, hint/explanation, mastery update. | Bắt buộc | Chưa làm
1:22-1:38 | 16 giây | Tiến bộ - Biết đi đâu tiếp | Payoff cảm xúc: từ panic sang có next step. | Màn hình progress/mastery/next review; học viên ghi lại phần cần ôn rồi bình tĩnh học tiếp. | Screen recording progress; cận notebook ghi phần cần ôn; medium shot học viên tập trung lại. | Điểm khác biệt không phải là AI trả lời thay mình. Điểm khác biệt là mình biết đang hiểu gì, còn hổng gì, và nên học gì tiếp. | Từ hoang mang đến rõ bước tiếp theo. | Giảm nhịp; màu sáng hơn; giữ shot học viên nhẹ nhõm 1-2 giây. | Nhạc dịu và sáng; có thể có tiếng thở ra/tiếng bút nếu tự nhiên. | Màn hình progress/mastery, next review/learning path. | Bắt buộc | Chưa làm
1:38-1:50 | 12 giây | Kết | Chốt thương hiệu và CTA. | Logo EduGap; học viên tiếp tục học bình tĩnh; có thể overlay UI đẹp nhất hoặc Sofi nhỏ. | Medium shot học viên; end card logo; có QR placeholder nếu cần. | EduGap giúp học viên AI học với AI mà không shortcut quá trình học. | EduGap Học để hiểu, không phải để copy. Quét QR để thử demo | End card sạch, đồng bộ với slide đầu của pitch deck. | Nhạc resolve, không cắt cụt. | Logo, screenshot UI đẹp nhất, QR placeholder, Sofi tùy chọn. | Bắt buộc | Chưa làm

## Danh sách shot
Nhóm | Shot cần quay | Mô tả | Cảnh | Ưu tiên | Trạng thái | Người phụ trách | Ghi chú
Người thật | Cận mặt học viên học khuya | Mặt mệt, ánh sáng laptop, cảm giác đang học muộn. | Cảnh 1 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Quay qua vai màn hình slide/lab | Màn hình có slide, lab, deadline; không lộ dữ liệu cá nhân. | Cảnh 1-2 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Gõ rồi xóa câu hỏi | Gõ câu hỏi vào group/mentor chat rồi xóa vì ngại hỏi. | Cảnh 2 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Notebook bối rối | Notebook có dấu hỏi, highlight, note chưa hiểu. | Cảnh 2 | Nên có | Chưa làm
Người thật | Đọc câu trả lời AI tổng quát | Học viên đọc câu trả lời dài và vẫn bối rối. | Cảnh 3 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Mở EduGap | Chuyển từ căng thẳng sang mở EduGap. | Cảnh 4 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Ghi note sau khi nhận hint | Học viên ghi lại ý chính sau khi thấy hint/citation. | Cảnh 5 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Tập trung làm quiz | Học viên chọn đáp án và xem feedback. | Cảnh 6 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Nhẹ nhõm sau progress | Học viên thở ra nhẹ, bình tĩnh học tiếp. | Cảnh 7 | Bắt buộc | Chưa làm
Người thật | Ending học tiếp | Học viên tiếp tục học với trạng thái rõ ràng hơn. | Cảnh 8 | Bắt buộc | Chưa làm

## Quay màn hình
Tên clip | Màn hình | Nội dung cần quay | Cảnh | Thời lượng mục tiêu | Ghi chú chất lượng | Trạng thái | Đường dẫn file | Ghi chú
clip-01-dashboard.mp4 | Dashboard/trang học EduGap | Mở EduGap, show entry point rõ ràng cho học viên. | Cảnh 4 | 5-8 giây | Không loading, không debug text, browser zoom 100-110%. | Chưa làm
clip-02-chat-question.mp4 | EduGap Chat | Học viên hỏi một khái niệm ngắn trong bài. | Cảnh 5 | 4-6 giây | Câu hỏi ngắn, đọc được. | Chưa làm
clip-03-citation-hint.mp4 | EduGap Chat + Citation | Câu trả lời dạng hint và citation card. | Cảnh 5 | 6-8 giây | Callout citation; tránh chữ quá nhỏ. | Chưa làm
clip-04-quiz-answer.mp4 | Quiz | Học viên chọn đáp án. | Cảnh 6 | 4-6 giây | Chuột đi chậm; trạng thái đáp án rõ. | Chưa làm
clip-05-feedback.mp4 | Quiz Feedback | Feedback/hint/explanation sau khi trả lời. | Cảnh 6 | 5-7 giây | Chữ đọc được; explanation không quá dài. | Chưa làm
clip-06-progress-next-review.mp4 | Progress/Mastery | Mastery update và phần nên ôn tiếp. | Cảnh 7 | 6-8 giây | Đây là màn aha; phải sạch và rõ. | Chưa làm
clip-07-generic-ai-old-way.mp4 | AI tổng quát/mock | Câu trả lời dài nhưng không tạo next practice path. | Cảnh 3 | 5-8 giây | Crop/blur brand hoặc data nếu cần. | Chưa làm

## Đạo cụ setup
Loại | Hạng mục | Mục đích | Bắt buộc? | Ghi chú | Trạng thái
Đạo cụ | Laptop | Thiết bị học và demo sản phẩm. | Có | Desktop sạch, tắt notification. | Chưa chuẩn bị
Đạo cụ | Notebook | Thể hiện bối rối và phần cần ôn sau cùng. | Có | Note đơn giản, đọc được. | Chưa chuẩn bị
Đạo cụ | Bút / highlighter | Tạo hành động học tự nhiên. | Có |  | Chưa chuẩn bị
Đạo cụ | Đèn bàn | Tạo mood học khuya. | Có | Ánh sáng ấm, không quá tối. | Chưa chuẩn bị
Đạo cụ | Nước/cà phê | Tạo cảm giác bàn học thật. | Tùy chọn | Không để bàn quá bừa. | Chưa chuẩn bị
Màn hình | Slide/lab giả lập | Thể hiện chương trình intensive. | Có | Không dùng dữ liệu riêng tư. | Chưa chuẩn bị
Màn hình | Chat group/mentor giả lập | Thể hiện việc ngại hỏi. | Có | Dùng chat giả. | Chưa chuẩn bị
Thương hiệu | Logo EduGap | End card và nhận diện sản phẩm. | Có | Dùng logo hiện tại. | Chưa chuẩn bị
Thương hiệu | Icon/sticker Sofi | Tín hiệu tutor nhẹ. | Tùy chọn | Không lạm dụng. | Chưa chuẩn bị

## Checklist chất lượng
Mốc kiểm tra | Việc cần kiểm | Tiêu chí đạt | Trạng thái | Ghi chú
Hook | Có thấy học viên quá tải trong 3 giây đầu không? | Người xem hiểu áp lực ngay lập tức. | Chưa kiểm
Problem | Có hiểu pain trong 15 giây đầu không? | Thấy slide/deadline/ngại hỏi rõ ràng. | Chưa kiểm
Old Way | AI tổng quát có bị bash quá đà không? | Chỉ thể hiện là hữu ích nhưng không course-grounded. | Chưa kiểm
Demo | EduGap demo có chiếm ít nhất 50% video không? | Các cảnh 5-7 là trọng tâm. | Chưa kiểm
UI | Citation card có đọc được không? | Chữ/callout rõ ở 1080p. | Chưa kiểm
UI | Quiz/practice flow có đọc được không? | Thấy đáp án, feedback, next step. | Chưa kiểm
Aha | Progress/next review có tạo payoff không? | Người xem thấy chuyển từ hoang mang sang rõ ràng. | Chưa kiểm
Claim | Có overclaim thay mentor hoặc chứng minh outcome không? | Chỉ claim về process/usage. | Chưa kiểm
Audio | Voiceover có rõ hơn nhạc không? | VO nghe rõ, không peak gắt. | Chưa kiểm
Ending | Có nối mượt sang pitch deck không? | Có câu học để hiểu, không phải copy. | Chưa kiểm

## Voiceover
Phần | Nội dung voiceover | Thời gian | Ghi chú
Bản đầy đủ | Trong một cohort AI thực chiến, vấn đề không phải là thiếu tài liệu. Vấn đề là mỗi ngày không hiểu kịp, knowledge debt lại dày thêm. Muốn hỏi, nhưng sợ câu hỏi của mình quá cơ bản. AI tổng quát có thể trả lời rất nhanh. Nhưng nhiều khi câu trả lời dài, không bám đúng bài học, và đưa đáp án trước khi mình thật sự hiểu. EduGap được tạo ra cho khoảnh khắc này. Thay vì đưa luôn đáp án, EduGap đọc tài liệu chính thức của khóa học, đưa gợi ý từng bước, và chỉ rõ nguồn trong bài. Sau đó, học viên luyện tập bằng câu hỏi phù hợp với trình độ hiện tại. Mỗi lượt làm bài giúp cập nhật mastery và đề xuất phần nên ôn tiếp. Điểm khác biệt không phải là AI trả lời thay mình. Điểm khác biệt là mình biết đang hiểu gì, còn hổng gì, và nên học gì tiếp. EduGap giúp học viên AI học với AI mà không shortcut quá trình học. | Khoảng 90 giây | Thu sau khi có rough cut để khớp timing.
Câu kết | EduGap giúp học viên AI học với AI mà không shortcut quá trình học. | 1:38-1:50 | Khớp end card.